## todo管理
番号 | 概要 | 詳細内容 | 対応予定 | 着手予定 | 作成日 | 完了日
1 | リポジトリ初期作成 | githubにリポジトリを作って作業経過を戻せるようにする |  | A | 2020-07-02 | 2020-07-04
2 | PhysicalMaterial調査検討 | 摩擦・反発係数を調整して引っかかりやすくする | モデル変更の影響を受けるので、後回し →物理を使わずに処理した。クローズ。 | C | 2020-07-02 | 2022-07-31
3 | 猿モデル外形調整 | 重心を低くする(詳細未調査） 手を長くする | 半澤さんに手伝ってもらえそうなので、後回し 横井の手が空いたら調べて作業する →物理を使わずに処理した。クローズ。 | B | 2020-07-02 | 2022-07-31
4 | メインゲームシーンにオブジェクト配置 |  | メインゲームに関わるのですぐに行う | A | 2020-07-02 | 2020-07-06
5 | メインゲームの木を上下させる |  | メインゲームに関わるのですぐに行う | B | 2020-07-02 | 2020-07-06
6 | 猿以外のモデルへの変更 | 商標権的にこのままだと公開できないので、別モデルへの変更を考える | 横井が感じた面白さを伝えるために猿のモデルで作りこんでから考える | E | 2020-07-02
7 | 猿のマテリアル調整 | 表情を付ける |  | D | 2020-07-02
8 | 効果音導入 | 木に引っかかる、木から離れた、地面に着いた、ゴールに着いた際 に効果演出＆効果音導入する | 対応した。 | C | 2020-07-02 | 2022-02-13
9 | スコア表示導入 | いらないかも。 | メインゲームに関わるのですぐに行う。 いらないかも。 | D | 2020-07-02 | 2022-07-31
10 | マルチプレイ対応 | ２人でプレイできるようにする | ソロのメインゲームが出来たらすぐに行う。 | C | 2020-07-02
11 | 効果演出導入 | 木に引っかかる、木から離れた、地面に着いた、ゴールに着いた際 に効果演出＆効果音導入する | いつでもできるが急がない。空き時間対応。 ビルドが出来た後ぐらいに対応するかも。 | C | 2020-07-02
12 | ビルド作成 | 実機でプレイできるようにする | マルチが出来た後に着手。 | C | 2020-07-02
13 | 回転を時間で反転させる |  | メインゲームに関わるのですぐに行う | B | 2020-07-02
14 | ARモードを検討する |  | 展開の一つとしてメモ | E | 2020-07-06
15 | RPGモードを検討する |  | 展開の一つとしてメモ | E | 2020-07-06
16 | 一人プレイモード向けに相手のAI用意する |  |  | D | 2020-07-06
17 | 反転処理作る
18 | ボタン調整 | 何をするボタンなのか、自分のボタンなのかを分かりやすくする。
19 | テロップ作る | Guide Monkey To Banana!
20 | スタートとゴールに猿を配置 | 待ってて暇な感じとゴールして幸せな感じを出す。 回転させとく？
21 | CPU処理作る
22 | webGLビルドする
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## プルダウン
着手予定 | 備考
A | 直ぐに作業可能で作業予定。
B | 前タスクが終わり次第作業する
C
D | かなり後回しだが、作業予定
E | やるかやらないかを後で検討
F | やらない